## Slide 1
Стратегия реализации проекта
Генподряд и Управление строительством

## Slide 2: Стратегия реализации проекта
1 – Генеральный подряд на условии “Проектирование и строительство” (при условии проведения тендера на основе стадии «П»)
Проектирование до тендера
Контракт генподряда
Рабочий проект
Строительство
2 –Пакетное управление строительством
Проект подземной части (выполняется Заказчиком)
Контракты по подз.части
Строит-во подземн.части
Проект надземной части (выполняется Заказчиком)
Контракты по надз.части
Строит-во надземн.части
Проект инженерных сетей (выполняется Заказчиком либо пакентным подрядчиком)
Контракты по инж.сетям
Строит-во инженерн.сетей
Раннее начало
Раннее завершение
Стадия «П» завершена, получено положительное заключение Экспертизы
Стадия «П» завершена, получено положительное заключение Экспертизы
Другие пакеты работ (с учетом проектирования, выполняющегося Заказчиком или пакетными подрядчиками)

## Slide 3
Обычная дилемма при методике генерального подряда - когда проводить тендер. Вы можете:
  Провести его на ранней стадии, однако в условиях «перегретого» рынка ГП могут воздержаться от указания общей цены или выдвинуть чрезмерные требования для смягчения последствий рыночной инфляции
  Провести тендер на ранней стадии с незавершенными проектными решениями, тем самым сделав заказчика уязвимым для претензий
  Дождаться достаточной проработки проектных решений, затянув тем самым начало строительных работ
При методике УС рабочая документация разрабатывается «пакетами», что позволяют начать работы на ранних этапах, в результате чего процесс закупок и строительство осуществляются на основе рабочей документации.
Сокращение сроков проекта…

## Slide 4: «За» и «против» управления строительством
За
Сокращение сроков проекта
Сокращение затрат (за счет накладных расходов ГП и прибыли на субподрядчиках)
Усиление контроля качества
Усиление контроля ТБ
Большая гибкость при изменениях Заказчика
Сокращение риска претензий
Сведение риска неисполнения/ банкротства подрядчика к минимуму
Больший прямой контроль (нет посредников между Клиентом и исполнителями)
Усиленный контроль проектных решений и выбора материалов во время разработки рабочей документации
Против
Невозможно подтвердить общий бюджет проекта до размещения последнего пакетного контракта
Группа Заказчика несет ответственность за координацию работ пакетных подрядчиков
Увеличение срока процесса закупок
Заказчик общается с несколькими представителями пакетных подрядчиков, не имея единого контактного лица

## Slide 5: Управление строительством – основные принципы
Бизнес-план Проектирование Строительство Сдача объекта
Сметный план
Общий график
Комплексное обследование площадки
Объем проекта и привлечение проектировщиков
Общая стратегия по сооружениям и общестроительным работам
Генеральные планы затрат
Генеральный график
Стратегия разбивки работ на пакеты
Контроль стоим-ости и сроков теку-щих проектных работ
Руководство представлением проектных материалов
Предварительная квалификация компетентных подрядчиков
Составление тендерных пакетов
Пост-тендерные переговоры
Представление рекомендаций
Контроль качества
Контроль ТБ
Контроль сроков
Контроль затрат
Управление на площадке и координация пакетных подрядчиков
Сдача в эксплуатацию
Устранение дефектов
Сопровождение объекта в гарантийный период
Размещение контрактов

## Slide 6: В каких случаях методика управления строительством не подходит?
Отдельные рынки (например, Ближний Восток) не поддерживают практику размещения контрактов с множественными пакетами
Несложные или маленькие проекты, где расходы на пакетное управление превышают экономию от его использования

## Slide 7: Сокращение затрат………….
1. При управлении строительством общий объем работ разбивается на части, для размещения контрактов на «пакетные» работы. Это устраняет накладные расходы и прибыль генподряда по субподрядным элементам.
Методика управления строительством сокращает общую премию за риск путем размещения контрактов на работы только при достаточно проработанных проектных решениях.
Рассмотрим на примерах:
….двумя способами:

## Slide 8: Сокращение затрат………….
…… путем снижения премии за риск. Сравните методику размещения контракта генподряда по позиции незавершенного проекта……………………..
Заказчик выбирает ГП
Заказчик получает заявки с 12% премии
ГП пакетирует работы и
выбирает субподрядчиков
Субподрядчик пакетирует работы и выбирает поставщиков
Заявка ГП Заказчику добавляет 10% для покрытия незавер- шенного проекта
Заявка субподрядчика добавляет 10% к ГП для покрытия неза- вершенного проекта
Цены поставщиков добавляют 10% на покрытие риска незавершенного проекта
12%
11%
10%
Предел сферы
видимости
для заказчика
В случае материализации риска ГП все равно выставит претензии
Если риск не материали- зуется, 12% премии за риск остаются за пределами сферы видимости

## Slide 9: Сокращение затрат………….
…… и методику размещения контракта на управление строительством
Заказчик выбирает пакетного подрядчика
Заказчик изучает заявку и сопоставляет с другими
Заявка пакетного подрядчика заказчику добавляет 10% для покрытия неясностей проекта
Пакетный подрядчик выбирает поставщика
Поставщик добавляет к ценам 10% для покрытия неясностей проекта
Заказчик получает заявку без премии за риск или с открыто заявленной премией за риск
Пакетный подрядчик
уточняет с поставщиком удаляемую премию за риск
Полная видимость для заказчика. Если премия за риск заявлена, но риск не материализовался – данная сумма удерживается заказчиком.
11%
10%
0%

## Slide 10: Сокращение затрат………….
…. путем обращения к системе снабжения
Экономия средств
Подготовка
Подземная часть
Надземная часть
Инж.сети
Отделка
Премия ГП за риск
Наклад.+прибыль ГП
Затраты Заказчика
Фактическая стоимость работ
Премиальные для ГП
Подготовка
Подземная часть
Надземная часть
Инж.сети
Отделка
Затраты Заказчика
Методика генерального подряда (ГП)
Методика управления строительством (УС)
Фактическая стоимость работ
Затраты Заказчика увеличены на сумму вознаграждения УС

## Slide 11: Сокращение затрат………….
1 – Методика генерального подряда
Проектирование до тендера
Контракт генподряда
Рабочий проект
Строительство
За общепринятые 6 недель проведения тендера ГП не в состоянии изучить цены субподрядчиков и поставщиков
УС изучает заявки каждого пакетного подрядчика. Премия за риск выявляется и устраняется
2 – Методика управления строительством
Проект подземной части
Контракты по подз.части
Строит-во подземн.части
Проект надземной части
Контракты по надз.части
Строит-во надземн.части
Проект инженерных сетей
Контракты по инж.сетям
Строит-во инженерн.сетей
Увеличение сроков проектирования сокращает премию за риск
Объем проекта, по которому ГП назначает премию за риск
…. путем сокращения премии за риск

## Slide 12: Усиление контроля качества и техники безопасности…….
Генеральный подрядчик
Инженер Заказчика
Представитель надзора ГП
Надзор субподрядчика
Работники
Предел видимости
Управляющий строительством
Надзор субподрядчика
Работники
Инженер Заказчика
Полная видимость
Инструкции на площадке
Инструкции на площадке
Инструкции на площадке
Инструкции на площадке
Инструкции на площадке

## Slide 13: Большая гибкость при внесении изменений и сокращении претензий…..
Когда контракт с ГП заключен, любые последующие изменения заказчика вносятся за отдельную стоимость и с риском предъявления претензий
При методике управления строительством стоимость и риск снижаются благодаря следующему:
  Увеличенные сроки проектирования по более поздним пакетам работ, позволяющие вносить изменения в проект до тендера по поздним пакетам работ
  У пакетных подрядчиков меньше рыночной власти, чем у типового ГП, т.е. изменения можно согласовать по оптимальным расценкам, а претензий обычно удается избежать
  Заказчик сохраняет возможность выставить изменения на конкурс после заключения контракта путем создания дополнительных пакетов работ. Это позволяет провести тендер по изменениям в объеме работ, опять же получая оптимальные расценки и избегая претензий

## Slide 14: Основополагающие факторы успеха
Управление строительством как способ организации проекта может обеспечить существенные преимущества по сравнению с традиционной методикой генподряда, однако реализованы эти преимущества могут быть лишь, если:
  Управляющий строительством составляет единое целое с проектной группой Заказчика,
  Управляющий строительством привлекается с самого начала проекта и строго придерживается бюджета и сроков, установленных по проекту,
  Управляющий строительством понимает и принимает первоочередную важность не зданий и сооружений, а технологического оборудования,
  Все участники проекта понимают и принимают соответствующие функции и обязанности Управляющего строительством.

## Slide 15: МЫ ПОМОГАЕМ НАШИМ ЗАКАЗЧИКАМ ЗАГЛЯНУТЬ В БУДУЩЕЕ И ДОБИТЬСЯ БОЛЬШЕГО СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!